## Sheet1
velocity
[5 empty] | sprint | completed | commitment
[5 empty] | sprint 1 | 15 | 18
[5 empty] | sprint 2 | 16 | 18
[5 empty] | sprint 3 | 10 | 11
[5 empty] | sprint 4 | 0 | 0
the velocity =(15+16+10)/3= 13
burndown cahrt
sprint 2
| task | start hours | 1st (2days) | 2nd (2 days) | 3rd (2days) | 4th(2days) | 5th(2days) | 6th(2days) | 7 th(2days)
| desgin interface |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| database |  | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| test |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| design interface |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0
| database |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0
| test |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| actual remaining effort | 1464 | 1414 | 1374 | 1344 | 1314 | 1264 | 1224 | 1224
| estimated remaning effort | 1464 | 1412 | 1360 | 1308 | 1256 | 1204 | 1152 | 1100
sprint 3
| task | start hours | 1st (2days) | 2nd (2 days) | 3rd (2days) | 4th(2days) | 5th(2days) | 6th(2days) | 7 th(2days)
| desgin interface |  | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| database |  | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| test |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| design interface |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0
| database |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0
| test |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
| actual remaining effort | 1224 | 1194 | 1164 | 1134 | 1094 | 1059 | 1019 | 1019
| estimated remaning effort | 1464 | 1412 | 1360 | 1308 | 1256 | 1204 | 1152 | 1100
release chart
there is 6 developer in the team each one work 50 hour per week so the 300 hour per week for 2 weeks 600 for the whole release 2400 hour
|  | sprint | hours
|  | sprint 1 | 0 | sprint 4 | 0
|  | sprint 2 | 240 | sprint 3 | 205
|  | to do | 1464 | 1098 | 732 | 366
|  | done | 0 | 240 | 205 | 0